院政发〔2019〕150号
齐齐哈尔医学院关于印发《齐齐哈尔
医学科学院项目管理办法（试行）》的通知

学院直属各单位、各部门：

《齐齐哈尔医学科学院项目管理办法（试行）》业经2019年11月26日院长办公会议讨论通过，现印发给你们，请认真学习并贯彻执行。

特此通知。

附件：齐齐哈尔医学科学院项目管理办法（试行）

齐齐哈尔医学院
2019年11月26日

附件：
齐齐哈尔医学科学院项目管理办法

（试行）

第一章  总    则

第一条 齐齐哈尔医学科学院是由齐齐哈尔市编办批准的独立法人机构，挂靠齐齐哈尔医学院，下设齐齐哈尔医学科学院项目管理办公室，是集科研、医疗、教育等职能于一体的医学科研机构，面向全市医疗机构组织实施科研立项、成果评奖、科技服务、成果转化、培训等工作。
第二条 为提高科研学术水平，促进优秀人才的培养，推动学科及科研队伍的建设，倡导基础与临床的结合，培育探索性科学项目，鼓励创新性研究，产生自主知识产权的科研成果，结合实际，制定本办法。

第三条 齐齐哈尔医学科学院项目包括：面上基金项目、青年博士专项科研基金项目、临床科研基金项目、自选科研基金项目。

第四条 齐齐哈尔市医疗卫生单位、齐齐哈尔医学院直属和非直属附属医院在职职工可申报齐齐哈尔医学科学院临床科研基金项目。

第五条 本办法所指的项目为齐齐哈尔医学科学院项目，以下简称“项目”。

第六条 本项目属于自然科学类科研项目，采取“自由申请、专家评审、择优立项”的原则，执行期限一般为2～3年。

第七条 项目负责人必须是在岗人员、特聘教授、接收的国内外访问学者。作为项目负责人（临床科研基金项目实行双负责人制），一次只能申报项目中的1项。获得厅局级及以上科研项目资助者，不能以同一课题申报。

第二章  申请条件

第八条 面上基金项目是为支持和鼓励科研工作者开展创新性研究，为申报高层次科研项目奠定基础而设立，单项资助额度一般为1～3万元。

申请条件如下：

1.项目负责人具有较高的学术造诣，较强的凝聚力。

2.项目负责人原则上具有硕士及以上学位。

第九条 青年博士专项科研基金项目是为鼓励青年博士学位教职工创造高水平科研成果，培养高起点、高层次的科研专家和学术骨干而设立，年龄一般不超过40周岁，资助额度一般为5万元。申请条件为项目负责人需取得博士学位（以学位证书为准）并被学院正式聘任。
第十条 临床科研基金项目为支持和鼓励临床科研工作者开展创新性研究、临床应用基础研究、转化医学研究，加强基础和临床结合，充分发挥基础学科的科研优势，争取获得有较大影响的原创性临床医学研究成果，提高临床科研水平而设立，单项资助额度一般为3万元。申请条件如下：

1.实行双负责人制

（1）第一负责人原则上为齐齐哈尔医学院直属和非直属附属医院现职医务人员；申请当年1月1日，年龄未满57周岁，科室主任、学科带头人或具有副主任医师及以上职称或硕士学位。

（2）第二负责人为齐齐哈尔医学院院本部副高职及以上或具有博士学位人员。
（3）获批课题均相当主持1项厅局级指令项目。

2.齐齐哈尔市医疗卫生单位与学院合作的项目，需选取院本部副高职及以上或具有博士学位人员（已授权学位点申请人员除外）为项目第二负责人进行合作。

3.要求我院硕士生导师在聘任期内主持完成1项及以上临床科研基金项目，作为下一聘期依据。

4.齐市医疗卫生单位或学院直属、非直属附属医院对获资助项目按资助额度进行1:1匹配。

第十一条 自选科研基金项目是为进一步规范科研项目管理，科学使用科研项目结余资金，在原课题研究基础上进一步深入研究，为申请各级各类纵向科研项目打好基础而设立。申请条件如下：

1.已完成的各级各类科研项目，在结题后半年内结余资金可按原项目继续使用，结余资金1万元以上的半年后转入自选科研基金项目。由原项目负责人申报自选科研基金项目并管理使用。

2.自选科研基金项目经费可作为申请各级各类科研项目的预研经费。

第三章  立    项

第十二条 齐齐哈尔医学科学院项目管理办公室负责科研项目的业务管理，主要包括：发布项目申请通知、项目申报的指导、合作（外协）项目的审核、项目研究过程的监督管理、项目计划任务的调整、结题验收、涉密管理、成果与知识产权管理，协助项目承担各单位科研经费管理。

第十三条 各医疗卫生单位、二级学院是承担科研项目管理的责任主体，负责组织科研项目申请、项目研究过程的监督管理、科研经费报销、经费预算及项目计划任务的调整、结题（鉴定）审核、成果登记培训，对本单位承担的科研项目负有管理和监督责任。

第十四条 项目负责人是科研项目执行过程中的直接责任人，凡在科研项目研究过程中出现学术不端行为，取消其五年内申请各级各类项目的资格，记入科研诚信严重失信行为数据库，对主要责任人按照党纪政纪规定给予相应处理。

第十五条 申请人应认真如实地填写《齐齐哈尔医学科学院项目申请书》和《齐齐哈尔医学科学院项目申请书（附表）》。

第十六条 申请人应对申请经费做出合理的预算，填写《科研项目经费预算表》，经费用于调研、资料、学术交流、论文发表、实验材料及检测等费用，对于经费预算不明确、不合理的申请项目将不予受理。

第十七条 各立项项目承担单位先行公开评审推荐，包括在研、查重检测，申请书填报形式、书写要求问题，研究内容需委托相关部门（图书馆）进行科技查新，保证申请书内容的真实性和创新性，并组织本单位学术委员会对教师申报的科研项目（立项依据、研究方法、技术路线、可行性和经费等）进行评审，意见反馈，网上公示并择优向学院推荐。项目管理办公室根据推荐情况组织相关专家对申报项目进行评审，在汇总、综合专家评审意见的基础上，确定资助对象，并在网上公布。

第十八条 项目立项后，项目负责人需在原申请书的基础上，遵照专家提出的修改意见填写《齐齐哈尔医学科学院项目计划书》(简称《计划书》)，经项目承担单位审核后一式三份报齐齐哈尔医学科学院。申报科研项目涉及人和实验动物伦理的，需同《计划书》一同上报《伦理审查申请表》和《动物实验伦理审查申请表》。对于《计划书》填写不符合要求的，齐齐哈尔医学科学院有权废止课题的立项。齐齐哈尔医学科学院核准后将其中二份返回给各单位和项目负责人，作为项目经费拨付和验收的依据。批准立项项目向社会公布。

第四章  管理及验收

第十九条 项目实行齐齐哈尔医学科学院、承担单位、项目负责人三级管理体制。

第二十条 项目承担单位需将批准的项目列入本单位的科研计划，负责协调教学与科研工作的关系，应及时了解项目的进展情况，解决项目进行过程中存在的问题，确保项目顺利完成所需要的环境条件。

第二十一条 为保证项目的正常进行，项目原则上不得更换项目负责人，项目组主要成员一般不得中途退出。项目进行中负责人因国内外访学研修，离院期间科研经费暂停使用；辞职、调离者，在达到结题要求时完成结题验收。如因其它不可抗力，项目负责人无法继续承担项目时，项目将自动终止，剩余经费由学院收回。

第二十二条 项目在申请时必须明确成果形式，所发表的论文等第一标注必须注明“齐齐哈尔医学科学院XX资助项目”及项目编号，对于没按要求标明资助或负责人不是通讯作者或第一作者的论文均不计入结题验收成果。

第二十三条 项目结题条件

项目申请书的预期成果需满足以下条件：

1.面上基金项目

发表2篇及以上的研究性论文，其中1篇被SCI检索收录，1篇为国家级论文；或项目负责人在项目研究期限内获得省部级及以上纵向项目1项（不含子课题）；或获得国家发明专利1项。

2.青年博士专项科研基金项目

发表2篇及以上的研究性论文，其中1篇被SCI检索收录，1篇为国家级中文核心期刊论文；或项目负责人在项目研究期限内获得省部级及以上纵向项目1项（不含子课题）。

3.临床科研基金项目

发表2篇及以上的研究性论文，其中1篇被SCI检索收录，1篇为国家级中文核心期刊论文；或获得国家发明专利；或获得省部级及以上奖励（第一完成人）；或作为项目负责人在项目研究期限内承担省部级及以上纵向项目（不含子课题）。原则上要求齐齐哈尔市医疗卫生单位、齐齐哈尔医学院直属和非直属附属医院项目负责人以第一作者身份，院本部项目负责人以通讯作者身份共同发表文章。

4.自选科研基金项目

以预研目标的实现为验收结论。

5.结题成果中发表的SCI、CPCI等英文文章，必须附有检索证明。

第二十四条 项目结题时要提交结题报告3份及其他相关材料。

第二十五条 因客观原因(国内外访学研修、学习、培训以及病休超过半年、产假)不能在规定期限内完成研究计划的项目，每项只允许延期一次，期限一般不超过一年，但需在项目结题前半年提出申请，由项目所在单位签署意见，申请原因中需详细说明目前实验进展情况、取得的阶段项成果（论文、专利、著作等）、为什么要延期以及完成项目的具体年月日，报齐齐哈尔医学科学院审批。到结题时间没有提交结题报告或延期申请的项目，直接定为不合格。

第五章  经费管理

第二十六条 项目经费管理按照国家、省市及相关管理办法要求执行。

第二十七条 临床科研基金项目，在项目执行期间原则上先支出配套经费，然后再支出医学科学院资助经费。           

第二十八条 项目经结题验收后，其结余经费可在半年内按本办法规定继续使用，后可申报自选科研基金项目，余款转入自选科研基金项目继续研究；对于验收不合格的项目其结余经费由学院收回。

第六章  附    则

第二十九条 项目结题条件中，项目负责人申请到的纵向项目均不包含子课题。鼓励项目结题时提交高于该类项目结题的要求的研究成果,项目结题后再次申报本项目其他类别优先资助。

第三十条 本办法由齐齐哈尔医学科学院负责解释。

第三十一条 本办法自公布之日起执行，原《齐齐哈尔医学院院内科研基金项目管理办法（修订）》（院政发〔2016〕90号）文件同时废止。
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